VEDLEGG 1 Veileder om samspillsentreprise – Samspillsavtale pr. 16.10.25

SAMSPILLSAVTALE

Mellom

Byggherre Klikk her for å skrive inn tekst.		Org.nr. Klikk her for å skrive inn tekst.

og

Entreprenør Klikk her for å skrive inn tekst.	Org.nr. Klikk her for å skrive inn tekst.

om

utvikling, prosjektering og bygging av

prosjekt

Klikk her for å skrive inn tekst.

1. AVTALENS INTENSJON OG OMFANG

1.1 Samspillsentreprise

Prosjektet skal gjennomføres som samspillsentreprise. Byggherre og Entreprenør med sine rådgivere og kontraktsmedhjelpere forplikter seg med dette til åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid.

1.2 Avtalens faser

Samspillsavtalen omfatter utarbeidelse av forprosjekt, prosjektoptimalisering og fremdriftsplan og fastsettelse av målpris (fase 1), samt etterfølgende detaljprosjektering og utførelse (fase 2).

Fase 1 igangsettes (dato) Klikk her for å skrive inn tekst. og forventes avsluttet Klikk her for å skrive inn tekst.

Fase 2 er forventet igangsatt (dato)Klikk her for å skrive inn tekst. og avsluttet (dato) Klikk her for å skrive inn tekst.

1.3 Prosjektets overordnede beskrivelse

Partene skal utvikle og oppføre prosjektet Klikk her for å skrive inn tekst. på adressen Klikk her for å skrive inn tekst.. Tomten utgjør Klikk her for å skrive inn tekst. m2.

1.4 Definisjoner

Samspillsentreprise:	En samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som 
er basert på dialog, tillit og åpenhet og med tidlig involvering av partene. Prosjektet gjennomføres
under felles målsettinger formulert ved felles aktiviteter.

Målpris: 	Selvkostkalkyle byggekostnad (inkludert risikoavsetning for entreprenørens risiko) som Partene utvikler og fastsetter i fellesskap i fase 1. Entreprenørens påslag inngår ikke i Målprisen.

Entreprenørens påslag: 	Entreprenørens påslags beregnet ut fra omforent målpris og tilbudt påslagsprosent. Påslaget skal dekke entreprenørens generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste. Ved eventuell faseovergang fra fase 1 til fase 2 skal avtalt målpris, multipliseres med avtalt påslagsprosent og konverteres til et fast kronebeløp.

Sluttkostnad: 	Konstateres i sluttoppgjøret etter overtagelsen og representerer entreprenørens faktiske totale kostnad inkludert for eksempel avsetninger for reklamasjonsarbeider og endringer, tillegg og fradrag. Se også pkt. 6.2.

Budsjett: 	Byggherrens kostnadsramme for prosjektet. Budsjettet avløses av en målpris ved utgangen av fase 1.

2. HOLDNINGER OG MÅLSETNINGER

2.1 Prosess

Det er partenes felles målsetning å:

- Gjennomføre et effektivt prosjekt hvor de fastsatte økonomiske, tidsmessige og kvalitative mål etterleves.

- Lage utredninger for det aktuelle prosjektet i forkant, slik at kvaliteter, kost nytte og livsløpskvalitet er fastsatt på forhånd.

- Tidlig forventningsavklaring på hva som er riktig kvalitetsnivå i prosjektet.

- Følge opp de mål, rammer og spilleregler for samarbeidet som er fastlagt i felleskap.

- Bidra aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorientert samarbeidsklima for alle involverte parter.

- Sikre optimal integrasjon mellom prosjektering og utførelse i alle faser.

- Gjennomføre løpende evalueringer og erfaringsoverføringer til bruk for en stadig forbedring av prosess og produkt.

- Sikre at samspill er forankret i egen organisasjon.

- Ha gjensidig åpenhet om økonomiske forutsetninger i prosjektet.

- Sikre at begge parter stiller med representanter som har riktig prosjektspesifikk kompetanse for det enkelte prosjekt.

- Gjennomføre prosjektet med fokus på HMS slik at de ansatte har et godt arbeidsmiljø og ikke utsettes for arbeidsulykker.

2.2 Rådgivere og fagentreprenører

Valg av rådgivere og fagentreprenører gjøres av partene i felleskap. Fagentreprenører som kan bidra til prosjektoptimalisering både hva angår kvalitet og besparelser inkluderes så tidlig som mulig i prosessen.

Entreprenørens arbeider er priset i full åpenhet. Kontrahering av eksterne underentreprenører/leverandører skjer som hovedregel til fast pris og det er full åpenhet om prisen. Om ikke annet er avtalt, skal det innhentes tilbud fra minst 3 fagentreprenører.

2.3 Produkt

Det er partenes målsetting å:

- Realisere et prosjekt som oppfyller kontraktens krav

- Gjennomføre prosjektet til avtalt tid, uten mangler.

Ovennevnte målsetninger og krav evalueres og konkretiseres løpende gjennom felles aktiviteter og i styringsgruppemøter.

3. Kontraktsdokumenter

For denne kontrakt gjelder grunnlaget som er angitt nedenfor:

3.1 Generelt

- Denne samspillavtale med vedlegg.

- NS 8407.

3.2 Foreliggende grunnlag (på tidspunkt for inngåelse av denne avtale)

- Eventuelt referat fra avklaringsmøte

- Tilbudsbrev datert Klikk her for å skrive inn tekst. med vedlegg.

- Tilbudsgrunnlag/konkurransegrunnlag datert Klikk her for å skrive inn tekst. med vedlegg.

- Mal for møtereferat som skal signeres ved utgangen av fase 1.

- (Eventuelt andre dokumenter).

3.3 Grunnlag som utarbeides i fase 1 som samlet prosjektforslag for fase 2

- Signert referat (avklaringsmøte) fra møte ved utgangen av fase 1 med vedlegg.

- Prosjektbeskrivelse.

- Tegninger.

- Tekniske rapporter. (f.eks. grunnrapporter, lyd og brann mv).

- Målpriskalkyle (fastsettelse av målpris).

- Fremdriftsplan med avtalt ferdigstillelsesdato.

- Betalingsplan.

Riggplan med et klart definert område som fullt og helt er stilt til entreprenørens disposisjon.

- (Eventuelt andre dokumenter).

4. ORGANISASJON OG SAMARBEIDSFORM

Partene forplikter seg til å handle i overensstemmelse med intensjonene i nærværende avtale. Det er avgjørende for gjennomføringen av samspillsprosjektet at partenes samarbeid bygger på ærlighet, respekt, tillit og full åpenhet.

Partene plikter å bevare taushet om avtalens innhold i begge faser.

4.1 Styringsgruppe

Det overordnede ansvar for at intensjoner og målsetninger i avtalen etterleves ivaretas av styringsgruppen og består av:

Klikk her for å skrive inn tekst. 			(Byggherre)

Klikk her for å skrive inn tekst.			(Entreprenør)

Styringsgruppens grunnleggende ansvar og oppgaver er:

- Å ha kjennskap til prosjektets mål og løpende status.

- Bidra til at samarbeidet fungerer optimalt.

- Følge opp at fremdrift og økonomi leveres på mål eller bedre.

- Følge opp at HMS for prosjektering og utførelse blir ivaretatt.

- Følge opp målsetninger.

- Følge opp at prosjektet har kompetente og riktig sammensatte team.

- Bidra til å løse eventuelle konflikter som ikke er løst på et lavere nivå.

4.2 Prosjektledelse

Prosjektledelsen har den operative daglige ledelsen i prosjektet, og består av:

Prosjektleder Entreprenør 		Klikk her for å skrive inn tekst. Prosjekteringsleder 			Klikk her for å skrive inn tekst. Byggherrerepresentant 			Klikk her for å skrive inn tekst.

For hver deltaker i prosjektledelsen utarbeides en jobb- og ansvarsbeskrivelse, og det skal utpekes en stedfortreder. Utskifting av personer i prosjektledelsen kan kun skje med styringsgruppens godkjennelse. Godkjennelse kan kun nektes ved saklig grunn.

Det er prosjektledelsens ansvar at det gjennom hele prosjektet gjennomføres en målrettet og effektiv prosess. Videre er det prosjektledelsens ansvar å sørge for at styringsgruppen er i besittelse av tilstrekkelig informasjon for å ivareta sine oppgaver.

4.3 Oppstartsmøte

I starten av fase 1 avholdes et oppstartsmøte hvor både styringsgruppe, prosjektledelse og øvrig prosjektadministrasjon deltar.

Møtets formål er å sørge for at alle blir fortrolige med og støtter opp om rammene for samspillet, herunder sikre nødvendig forventningsavklaring rundt prosjektet.

Det bør avholdes ytterligere en samling ved avslutningen av fase 1 for å sikre at partene har en felles oppfatning om prosjektets innhold og mål.

Det bør avholdes minst en samling i fase 2 og eventuelt en evaluerende samling ved prosjektets avslutning.

4.4. Møter

Det avholdes følgende møter med på forhånd avtalte møtetidspunkter og deltakere:

- Oppstartssamling og andre samlinger.

- Styringsgruppemøter.

- Prosjekteringsmøter.

- Byggherremøter.

- Fremdriftsmøter.

- Fagmøter.

- HMS-møter.

Ved behov avholdes andre typer møter.

5. PARTENES YTELSER / ARBEIDSOPPGAVER

Den overordnede ytelses- og ansvarsfordeling er som følger:

5.1 Ved gjennomføring av fase 1

Byggherre:

- Fastlegge arealer og godkjenne målpris.

- Levere informasjon til byggeprosjekt, herunder krav til særinstallasjoner, 
  inventar mv. til ferdig prosjekt.

- Delta i planleggingsmøter og godkjenne prosjektforutsetninger/byggeprosjekt.

- Gjennomføre forundersøkelser (for eksempel vedr. grunnforhold og planforhold).

- Sørge for nødvendige tillatelser.

- Undersøke myndighetsforhold.

- Sørge for nødvendige avklaringer mot brukere/leietakere

- Sørge for å treffe nødvendige beslutninger uten ugrunnet opphold og i henhold til beslutningsplan.

- Partene skal stille med representanter som har nødvendig fullmakt til å ta beslutninger i prosjektet.

- Sørge for brukerinvolvering med egen brukerkoordinator.

Entreprenør:

- Prosjektledelse.

- Prosjekteringsledelse.

- Kalkulasjon.

- Fremdriftsplanlegging.

- Evt. forundersøkelser.

- Prosjektoptimalisering.

- Utarbeide underlag inkludert funksjonskrav og beskrivelse.

- Tegningsunderlag til særinstallasjoner.

- -Utarbeide målprisen.

- Utarbeide prosjektforslag/løsningsforslag/beslutningsgrunnlag.

Begge:

- Etablere prosjektteam, gjennomføre samlinger.

- Etablere prosjektorganisasjon.

- Formulere og akseptere prosjektmål.

- Integrere arkitektur, prosjektløsninger og økonomi.

- Fastlegge risiko og forutsetninger.

- Innarbeide miljø og arbeidsmiljøhensyn i prosjektet.

- Fastlegge og overholde tidsfrister for hver av partenes bidrag slik at fremdriften ‎overholdes.

- Etablere en omforent prosjektadministrasjonsbok (PA-bok) og felles ‎ ‎ rapporteringsregime med månedlige rapporter som brukes som agenda for styringsgruppen. Denne må inneha definerte prosjektmål innenfor økonomi, fremdrift, HMS, kvalitet, myndighetskrav og eventuelle andre særskilte krav.

5.2 Vederlagsbetaling i fase 1

Ved avregning av prosjektet under fase 1, skal Entreprenørens ytelser kompenseres etter følgende timepris:

Prosjekteringsleder:

Prosjektleder:

Prosjektingeniør:

Eventuelt andre:

I tillegg vil avregning av entreprenørens kostnader skje basert på påløpte, dokumenterte kostnader med tillegg av …..(x %) påslag.

Entreprenøren kan kreve betaling etter hvert som arbeidet utføres, men ikke oftere enn én gang i måneden.

5.3 Overgang fra fase 1 til fase 2

Ved avslutningen av fase 1 skal arkitektur, hovedprinsipper for tekniske løsninger, omforent målpris og ferdigstillelsesdato og eventuelle delfrister/milepæler foreligge som et samlet prosjektforslag. Eventuell brukerprosess skal fortrinnsvis være avsluttet. Det skal avholdes et møte etter at Byggherren har tatt stilling til det grunnlaget som er utarbeidet i fase 1 og utgjør det samlede prosjektforslag. Det føres et referat hvor Byggherres godkjennelse og samtlige dokumenter som utgjør det samlede prosjektforslag nedtegnes med dato og revisjonsnummer.

Partene signerer dette referatet. Med dette innledes fase 2.

5.4 Avbruddsklausul

Hver av partene kan innen utgangen av fase 1 si opp avtalen hvis det foreligger saklig grunn.

Ved avbrudd skal entreprenøren innen en frist på 2 måneder sende byggherren en sluttoppstilling med sluttfaktura for fase 1.

Om Byggherren velger å kontrahere en annen eller flere entreprenører til prosjektet innen 48 mnd etter avbruddet, betaler i tillegg byggherren et verdiskapningsvederlag til entreprenøren på ……..% av verdien av kontrakten. Beløpet forfaller til betaling ved kontrahering av annen entreprenør.

Velger Byggherren å benytte det utarbeidede materialet i kontrakt med annen entreprenør, overtar Byggherren risikoen for eventuelle feil eller mangler i materialet som om han hadde utarbeidet det selv.

Rettighetene til prosjektmaterialet følger reglene i NS 8401 pkt. 6.1.

5.5 Den overordnede ytelses- og ansvarsfordeling i fase 2

Byggherre:

- Delta aktivt i styringsgruppen.

- Løpende godkjenne justering av målpris,

- Foreta løpende utbetalinger i henhold til betalingsplan, og endringer som faktureres særskilt.

- Følge opp entreprenørens prosjektledelse og delta i prosjektledelsen.

- Treffe beslutninger i tide slik at prosjektets fremdrift ikke hindres.

- Sørge for at de som involveres fra byggherresiden har et tydelig mandat og tilstrekkelig kompetanse for det ansvaret den enkelte pålegges i byggherrens organisasjon.

Entreprenør:

- Delta aktivt i styringsgruppen og prosjektledelsen.

- Prosjektledelse og styring av den samlede utførelse.

- Prosjektoptimalisering.

- Foreta innkjøp i tråd med prosjektets kalkyler og tidsplan.

- Sikre oppfølgning av kalkyler, målpris og tidsplan.

- Følge opp myndighetsforhold.

- Prosjektere i overensstemmelse med de tekniske, økonomiske og tidsmessige rammer for prosjektet.

- Utføre kvalitetssikring av eget arbeid.

Begge:

- Holde hverandre orientert om forhold av betydning for prosjektet.

- Benytte sin fagkunnskap for å oppnå prosjektets målsetninger.

- Sikre et godt arbeidsmiljø.

- Risikostyring.

- Sikre at holdninger og målsettinger etterleves.

- Sikre framdrift, kvalitet og økonomi.

- Avholde møter og utpeke referent.

- Sikre HMS.

- Bli enige om et hensiktsmessig rapporteringsregime for løpene status i prosjektet.

6. ØKONOMIEN I PROSJEKTET

6.1 Målsetning

Det er partenes målsetning å:

- Ikke overstige målprisen.

- Oppnå bedre lønnsomhet gjennom optimalisering av prosjektering og utførelse.

- Sikre at prosjektet realiseres på en måte som gir alle parter et optimalt 
 økonomisk resultat.

- Følge omforente etiske retningslinjer.

6.2 Budsjett, målpriskalkyle og målpris

Budsjett for prosjektet utgjør kr Klikk her for å skrive inn tekst. eks mva. Herav utgjør delbudsjett for fase 1 kr Klikk her for å skrive inn tekst. eks mva.

Kalkyle for målpris utarbeides i felleskap i detalj i fase 1. Målpriskalkylen for kontraktsarbeidene skal inneholde følgende hovedelementer: kalkulert selvkost, risikoavsetning og reklamasjonsavsetning.

Avsetningen for risiko representerer kun en avsetning for entreprenørens risiko i prosjektet, ikke byggherrens. Partene skal i fase 1 etablere et risiko- og mulighetsregister som omfatter entreprenørens risiko med risikoavsetninger og tiltak for å redusere risikoen. I tillegg bør det utarbeides et register over byggherrens risiko. Dersom byggherrens risiko inntrer i fase 2 vil dette gi grunnlag for justering av målpris og påslag ihht. punkt 6.5

En avsetning for reklamasjonsarbeider på […] % av målprisen. (eks. avsetninger for reklamasjonsarbeider) belastes prosjektet før deling av incitament.

Ved avregning av entreprenørens sluttkostnad skal selvkosten utgjøre samtlige kostnader for utførelse av kontraktsarbeidene, herunder men ikke begrenset til:

- Kostnader for prosjektering og utførelse av arbeidene.

- Kostnader for første fase (kalkulasjonsarbeidene).

- Funksjonærlønninger, byggeplassadministrasjon (herunder sykelønn mm).

- Avtalte tillegg til lønn (telefoni, bilgodtgjørelse mm).

- Innkjøpsbonuser som kan henføres til prosjektet.

- Prosjektrelaterte aktiviteter som samlinger osv.

- Kostnader til utbedringer i gjennomføringsperioden som ikke skyldes entreprenørens grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger.

Det er full åpenhet om økonomien. Begge parter er forpliktet til å medvirke til å optimalisere prosjektet sammen med sine rådgivere og kontraktsmedhjelpere. I fase 2 foretar prosjektledelsen jevnlig registrering og måling av avvik i forhold til målpris (utarbeider prognoser) slik at korrigerende tiltak kan iverksettes.

Rapportering av påløpte kostnader mot justert målpris skal skje månedlig.

Målprisen prisindeksreguleres i tråd med Statistisk sentralbyrås indeks for […] med utgangspunkt i tilbudsdato.

6.3 Vederlag og påslag

Det utarbeides en betalingsplan for fase 2 innen utgangen av fase 1.

Entreprenørens totale vederlag vil til slutt bestå av sluttkostnad og påslag, jf. pkt. 1.4 og 6.2, med tillegg / fradrag etter oppgjør i henhold til incitamentsavtalen, jf. pkt. 6.4.

Påslaget består av en omforent prosentsats til dekning av entreprenørens, generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste

Ved omforent målpris ved overgangen til fase 2 gjøres påslaget om til et fast kronebeløp. Det er dette påslagsbeløpet, justert i samsvar med eventuelle justeringer av målprisen (punkt 6.5), entreprenøren har krav på dersom prosjektet treffer avtalt målpris.

6.4 Incitamentsavtale

Det er knyttet en incitamentsavtale til målprisen. Incitamentsavtalen regulerer partenes andel av avvik fra målprisen. Ved utgangen av fase 2 overleveres prosjektet og det foretas et sluttoppgjør hvor man konstaterer prosjektets sluttkostnad, og deretter foretar oppgjør i henhold til incitamentsavalen.

Modell for deling av avviket fra målprisen er avtalt som følger:

1. 	Dersom prosjektets sluttkostnad blir lik målprisen, honoreres entreprenør uten at det gjøres fradrag eller tillegg i vederlaget inkludert påslag.

2. 	Dersom prosjektets sluttkostnad blir lavere enn målprisen deles den 
         oppnådde besparelse som følger:

Byggherre: 		Klikk her for å skrive inn tekst. %

Entreprenør: 	Klikk her for å skrive inn tekst. %

3. 	Dersom prosjektets sluttkostnad overstiger målprisen deles overskridelsen som følger:

Byggherre: 		Klikk her for å skrive inn tekst. %

Entreprenør: 	Klikk her for å skrive inn tekst. %

En overskridelse av målprisen innebærer at entreprenørens påslag blir redusert tilsvarende entreprenørens prosentvise andel av overskridelsen.

6.5 Justering av målpris og påslag

Kontrakten følger endringssystemet i NS 8407. Byggherreinitierte prosjektendringer i form av fradrag eller tillegg regulerer målprisen og påslaget. Målprisen og påslaget endres tilsvarende ved andre forhold som etter NS 8407 gir Entreprenøren rett til tillegg.

De alternative prosjektoptimaliserende og besparende løsningene som fremkommer gjennom samspillet i fase 2 reduserer ikke målprisen, men blir en besparelse for prosjektet.

Justering av målpris og påslag skal som hovedregel skje etter fastpris etter forutgående tilbud fra entreprenøren. Justeringen skal vises i oppdatert målpris og påslag som skal vises i et felles dokument jf. Pkt. 6.2.

6.6 Reklamasjonsavsetning

Entreprenøren overtar i sluttoppgjøret avsetningen til reklamasjonsarbeid jf. punkt 6.2. Entreprenøren overtar samtidig risikoen for at kostnadene ved reklamasjonsarbeidene overstiger avsetningen.

7. TIDSPLAN

Framdriftsplan, se vedlegg.

Igangsettingstillatelse forventes den Klikk her for å skrive inn tekst.

Oppstart forventes den Klikk her for å skrive inn tekst.

Prosjektet antas overlevert den Klikk her for å skrive inn tekst.

8. VARSLINGSREGLER

Begge parter skal følge varslingsreglene etter NS 8407. Det er imidlertid ikke knyttet bortfallsvirkninger til varslingsfrister selv om dette måtte følge av NS 8407. En part som ikke varsler eller svarer innen kontraktens varslingsfrister, vil imidlertid kunne miste rettigheter og innsigelser i samsvar med norsk retts vanlige regler.

9. FORSIKRING / SIKKERHETSSTILLELSE

Partene stiller sikkerhet i byggetiden og i reklamasjonstiden i tråd med NS 8407.

Ansvars- og prosjektforsikring skal stilles i tråd med NS 8407.

10. KONFLIKTLØSNING

Samspillsavtalen baserer seg på en konfliktløsningsmodell der målet er å løse uoverensstemmelser hurtig på lavest mulig nivå i prosjektet. Om partene ikke kommer til enighet innen 1 uke, heves diskusjonen opp ett trinn, dvs. til prosjektledelsen. Her gis saken den samme tidsfrist. Om saken heller ikke lar seg løse i dette forumet, bringes den inn for styringsgruppen som

tar stilling til saken innen en uke.

Dersom styringsgruppen ikke kommer frem til en minnelig ordning innen fristen, bringes saken inn for megling. Partene skal i så fall enes om en ekstern meglingsmann innen to uker.

Dersom saken ikke lar seg løse gjennom bruken av overnevnte bestemmelser,  gjelder reglene i NS 8407.

11. VEDLEGG

1) 	Klikk her for å skrive inn tekst.

2) 	Klikk her for å skrive inn tekst.

3) 	Klikk her for å skrive inn tekst.

4) 	Klikk her for å skrive inn tekst.

Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Signaturer:

|  |  | Sted og dato |  |  |  | Sted og dato |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Underskrift Byggherre |  |  |  | Underskrift Entreprenør |  |  |  |  |